# Plan de Projet Complet (01 Octobre 2025 – 31 Janvier 2026)

### Projet : Design and Implementation of SmartCAMPOST: An Intelligent Parcel Tracking, Collection, and Delivery System Using QR Code, GPS, and AI

Développeur : Nguend Arthur Johann
Durée : 4 mois (17 semaines)
Méthodologie : Hybride (Merise + UML + Agile)

## PHASE 1 – Intégration du stage et mise en place de l’environnement (01–14 Oct 2025)

| ID | Tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseur | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intégration au stage et configuration de l’environnement | 10j | 01-Oct | 14-Oct | — | Stage démarré avec succès |
| 1.1 | Enregistrement administratif à la CAMPOST | 2j | 01-Oct | 02-Oct | — | Inscription validée |
| 1.2 | Rencontre avec le superviseur CAMPOST | 1j | 03-Oct | 03-Oct | 1.1 | Objectifs définis |
| 1.3 | Compréhension du fonctionnement et des services CAMPOST | 5j | 04-Oct | 09-Oct | 1.2 | Rapport d’observation |
| 1.4 | Installation des outils de développement et configuration système | 3j | 10-Oct | 14-Oct | 1.3 | Environnement prêt |

## PHASE 2 – Analyse et Conception du Système (Merise + UML) (15 Oct – 02 Nov 2025)

| ID | Tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseur | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Phase d’Analyse et de Conception | 15j | 15-Oct | 02-Nov | 1.4 | Modèles et architecture validés |
| 2.1 | Collecte des besoins (clients, agents, administrateurs) | 5j | 15-Oct | 19-Oct | 1.4 | Cahier des besoins |
| 2.2 | Création du Modèle Conceptuel de Données (MCD) | 4j | 20-Oct | 23-Oct | 2.1 | MCD terminé |
| 2.3 | Création du Modèle Logique de Données (MLD) | 4j | 24-Oct | 27-Oct | 2.2 | MLD terminé |
| 2.4 | Conception des diagrammes UML (Cas d’utilisation, Classes, Séquence, Activité, Déploiement) | 4j | 28-Oct | 31-Oct | 2.3 | Diagrammes UML complets |
| 2.5 | Validation de la conception par le superviseur | 2j | 01-Nov | 02-Nov | 2.4 | Conception approuvée |

## PHASE 3 – Développement Agile et Intégration (03 Nov 2025 – 05 Jan 2026)

Chaque sprint dure 2 semaines et comprend développement, test et revue.

| ID | Tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseur | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Phase de Développement Agile | 45j | 03-Nov | 05-Jan | 2.5 | Système SmartCAMPOST fonctionnel |
| Sprint 1 – Base de données et Authentification (03–16 Nov) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Initialisation du backend et de la base de données | 3j | 03-Nov | 05-Nov | 2.5 | Base prête |
| 3.2 | Développement du module d’authentification (connexion, OTP, rôles) | 5j | 06-Nov | 11-Nov | 3.1 | Module complet |
| 3.3 | Tests et intégration du système de connexion | 2j | 12-Nov | 13-Nov | 3.2 | Authentification validée |
| 3.4 | Revue du sprint 1 | 1j | 14-Nov | 14-Nov | 3.3 | Sprint validé |
| Sprint 2 – Enregistrement et Suivi des Colis (17–30 Nov) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Développement du module d’enregistrement et génération de QR Code | 4j | 17-Nov | 20-Nov | 3.4 | Enregistrement fonctionnel |
| 3.6 | Implémentation du suivi et des notifications SMS | 5j | 21-Nov | 26-Nov | 3.5 | Suivi actif |
| 3.7 | Tests et revue du sprint 2 | 2j | 27-Nov | 28-Nov | 3.6 | Sprint validé |
| Sprint 3 – Application Agent et Paiement (01–14 Déc) |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Développement de l’interface agent (scan QR, validation) | 4j | 01-Dec | 04-Dec | 3.7 | Application agent prête |
| 3.9 | Intégration des paiements (Orange, MTN, CAMPOST Money) | 4j | 05-Dec | 10-Dec | 3.8 | Paiement intégré |
| 3.10 | Revue du sprint 3 | 2j | 11-Dec | 12-Dec | 3.9 | Paiement testé |
| Sprint 4 – Tableau de Bord Admin et IA (15–28 Déc) |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Développement du tableau de bord administrateur (React) | 5j | 15-Dec | 19-Dec | 3.10 | Dashboard opérationnel |
| 3.12 | Intégration du module IA (prédiction de livraison) | 4j | 20-Dec | 23-Dec | 3.11 | Module IA fonctionnel |
| 3.13 | Tests et correction de bugs | 3j | 24-Dec | 26-Dec | 3.12 | Version stable |
| Sprint 5 – Intégration et Optimisation (29 Déc – 05 Jan) |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Fusion de tous les modules (client, agent, admin) | 3j | 29-Dec | 31-Dec | 3.13 | Application unifiée |
| 3.15 | Optimisation et amélioration de l’interface | 3j | 02-Jan | 05-Jan | 3.14 | Version finale optimisée |

## PHASE 4 – Tests et Validation du Système (06–20 Jan 2026)

| ID | Tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseur | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tests et Validation | 10j | 06-Jan | 20-Jan | 3.15 | Système validé |
| 4.1 | Tests fonctionnels et de performance | 5j | 06-Jan | 10-Jan | 3.15 | Rapport de tests |
| 4.2 | Validation par la CAMPOST et le superviseur | 3j | 11-Jan | 13-Jan | 4.1 | Validation officielle |
| 4.3 | Correction des retours | 4j | 14-Jan | 17-Jan | 4.2 | Système corrigé |
| 4.4 | Validation finale du système | 3j | 18-Jan | 20-Jan | 4.3 | Version finale prête |

## PHASE 5 – Documentation, Rapport de Stage et Soutenance (21–31 Jan 2026)

| ID | Tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseur | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Documentation et Rapport | 9j | 21-Jan | 31-Jan | 4.4 | Rapport et présentation prêts |
| 5.1 | Rédaction de la documentation technique et utilisateur | 4j | 21-Jan | 24-Jan | 4.4 | Documentation complète |
| 5.2 | Rédaction du rapport de stage (format ICT University) | 4j | 25-Jan | 28-Jan | 5.1 | Rapport final |
| 5.3 | Préparation et répétition de la soutenance | 2j | 30-Jan | 31-Jan | 5.2 | Présentation prête |

## JALONS CLÉS (MILESTONES)

| Jalon | Date | Dépendance |
| --- | --- | --- |
| Intégration au stage terminée | 14-Oct | 1.4 |
| Conception Merise + UML validée | 02-Nov | 2.5 |
| Sprint 1 terminé | 14-Nov | 3.4 |
| Sprint 2 terminé | 28-Nov | 3.7 |
| Sprint 3 terminé | 12-Dec | 3.10 |
| Sprint 4 terminé | 26-Dec | 3.13 |
| Système final intégré | 05-Jan | 3.15 |
| Système validé par CAMPOST | 20-Jan | 4.4 |
| Rapport et soutenance terminés | 31-Jan | 5.3 |